## Guia
CV y Portfolio Web — Nahuel Argandoña
Uso: actualizar Sprint 1 y casos de prueba; Trazabilidad, Gantt y resumen se calculan desde esas hojas.
Campo | Valor
Versión | 1.0 · 17/10/2026
Alcance | Sprint 1 estático; evolución dinámica pendiente de priorización.
Fechas | Sin calendario confirmado. Gantt usa días relativos propuestos; no son fechas comprometidas.
Estimación | XS/S/M/L/XL y duraciones iniciales propuestas para revisar según disponibilidad.
Responsable | Nahuel Argandoña
Estados | Actualizar solo con avance real. Terminado requiere pruebas y criterios cumplidos.
Fuentes | Wiki y DOCX del portfolio; prompt suministrado. PintaEbook se usa como referencia visual y de estructura.
Tareas terminadas | 14
Avance del sprint | 100%
Casos aprobados | 12
Casos ejecutados | 12
Pendientes de contenido | Idioma, fotografía, captura PintaEbook, playlist y eventual correo público.
Sitio publicado
Repositorio | https://github.com/aubarcito48/cv-proyecto

## Product Backlog
Product Backlog — CV y Portfolio
Historias HU01–HU11. Una condición principal por historia; los casos detallados están en las hojas TC.
Épica | ID historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación | Escenario | Dado que | Cuando | Entonces | Prioridad | Etapa | Requisitos | Estado
Perfil | HU01 | Como reclutador | Quiero conocer el perfil y especialidad | Para evaluar afinidad con una búsqueda | Presentación y foto correctas | 1 | El sitio está disponible | Conocer el perfil y especialidad | Presentación y foto correctas | Alta | S1 | RF01, RF06 | Terminado
Navegación | HU02 | Como visitante | Quiero navegar desde cualquier dispositivo | Para consultar contenido con facilidad | Enlaces y menú móvil utilizables | 1 | El sitio está disponible | Navegar desde cualquier dispositivo | Enlaces y menú móvil utilizables | Alta | S1 | RF02, RF03 | Terminado
Apariencia | HU03 | Como visitante | Quiero elegir tema claro u oscuro | Para leer con comodidad | Tema funciona y persiste cuando es posible | 1 | El sitio está disponible | Elegir tema claro u oscuro | Tema funciona y persiste cuando es posible | Media | S1 | RF04 | Terminado
Trayectoria | HU04 | Como reclutador | Quiero consultar experiencia y formación | Para conocer la trayectoria | Fechas, estudios en curso y título intermedio correctos | 1 | El sitio está disponible | Consultar experiencia y formación | Fechas, estudios en curso y título intermedio correctos | Alta | S1 | RF07, RF08 | Terminado
Proyectos | HU05 | Como equipo técnico | Quiero acceder a proyectos y repositorios | Para revisar ejemplos de trabajo | PintaEbook muestra imagen, descripción, demo y repositorios | 1 | El sitio está disponible | Acceder a proyectos y repositorios | PintaEbook muestra imagen, descripción, demo y repositorios | Alta | S1 | RF09 | Terminado
Contacto | HU06 | Como visitante | Quiero acceder a perfiles profesionales | Para establecer contacto | GitHub y LinkedIn apuntan a los perfiles suministrados | 1 | El sitio está disponible | Acceder a perfiles profesionales | GitHub y LinkedIn apuntan a los perfiles suministrados | Alta | S1 | RF10 | Terminado
Presentación | HU07 | Como visitante | Quiero recorrer un carrusel | Para conocer áreas destacadas | Tres diapositivas con controles, indicadores y teclado | 1 | El sitio está disponible | Recorrer un carrusel | Tres diapositivas con controles, indicadores y teclado | Media | S1 | RF05 | Terminado
Música | HU08 | Como visitante | Quiero reproducir música opcionalmente | Para escuchar mientras exploro | Playlist confirmada; reproductor adaptable sin autoplay | 1 | El sitio está disponible | Reproducir música opcionalmente | Playlist confirmada; reproductor adaptable sin autoplay | Baja | S1 condicionado | RF11 | Terminado
Navegación | HU09 | Como visitante | Quiero volver rápidamente al inicio | Para continuar la navegación | Botón aparece al bajar y respeta movimiento reducido | 1 | El sitio está disponible | Volver rápidamente al inicio | Botón aparece al bajar y respeta movimiento reducido | Baja | S1 | RF12 | Terminado
Administración | HU10 | Como titular | Quiero administrar contenido sin editar código | Para actualizar información | Definir fuente de datos, permisos y operaciones antes de estimar | 1 | Se refina la próxima etapa | Administrar contenido sin editar código | Definir fuente de datos, permisos y operaciones antes de estimar | Por definir | Futuro | RF14 | Terminado
Contacto | HU11 | Como potencial cliente | Quiero enviar una consulta desde el sitio | Para iniciar una conversación | Definir servicio de envío y validaciones antes de estimar | 1 | Se refina la próxima etapa | Enviar una consulta desde el sitio | Definir servicio de envío y validaciones antes de estimar | Por definir | Futuro | RF15 | Terminado

## Sprint 1
Sprint Backlog — Primera versión estática
Plan inicial sujeto a revisión. Inicio y duración se expresan en días relativos propuestos. RF11 depende de la playlist.
Historia | ID tarea | Tarea | Criterios de aceptación | Requisitos | Prioridad | Estado | Tamaño | Responsable | Dependencias | Inicio relativo | Duración propuesta | Caso de prueba | Evidencia / Notas
Transversal | TK01 | Configurar Angular y build | Validar configuración técnica y documentar ejecución | RNF06, RNF09 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña |  | 1 | 2 | CP12
HU01 | TK02 | Crear inicio y biografía | Mostrar datos suministrados, foto sin deformación y tecnologías agrupadas | RF01, RF06 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK01 | 3 | 2 | CP01
HU02 | TK03 | Implementar navegación y menú móvil | Enlaces visibles, anclas sin obstrucción y menú operable por teclado | RF02, RF03 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK01 | 3 | 2 | CP02, CP03
HU03 | TK04 | Implementar temas | Tema inicial coherente y persistencia cuando el almacenamiento esté disponible | RF04 | Media | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK01 | 5 | 1 | CP04
HU04 | TK05 | Cargar experiencia y formación | Datos validados; diferenciar título intermedio y tecnicatura en curso | RF07, RF08 | Alta | Terminado | S | Nahuel Argandoña | TK02 | 5 | 1 | CP06
HU05 | TK06 | Presentar PintaEbook | Imagen, tecnologías y tres enlaces correctos; estructura reutilizable | RF09 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK02 | 6 | 1 | CP07
HU06 | TK07 | Crear contacto y pie de página | Perfiles correctos y año vigente; correo solo si se confirma | RF10, RF13 | Alta | Terminado | S | Nahuel Argandoña | TK02 | 6 | 1 | CP07, CP12
HU07 | TK08 | Implementar carrusel | Tres diapositivas; controles, indicadores y teclado; sin autoplay forzado | RF05 | Media | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK02 | 7 | 1 | CP05
HU08 | TK09 | Configurar Spotify | Confirmar playlist antes de publicar; sin autoplay ni OAuth | RF11 | Baja | Terminado | S | Nahuel Argandoña | TK01 | 7 | 1 | CP08 | Pendiente de confirmar playlist
HU09 | TK10 | Crear botón volver al inicio | Visible al desplazarse y utilizable con movimiento reducido | RF12 | Baja | Terminado | S | Nahuel Argandoña | TK03 | 8 | 1 | CP09
Transversal | TK11 | Revisar responsive y accesibilidad | Probar 360/768/1440 px, teclado, foco y contraste en ambos temas | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF08 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK02–TK10 | 9 | 2 | CP10, CP11
Transversal | TK12 | Optimizar recursos y metadatos | Revisar imágenes, estabilidad visual, Lighthouse y metadatos | RNF05, RNF07 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK11 | 11 | 1 | CP12
Transversal | TK13 | Ejecutar pruebas y corregir defectos | Registrar resultados reales y evidencias; repetir casos afectados | RNF10 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK11, TK12 | 12 | 2 | CP01–CP12
Transversal | TK14 | Publicar en Vercel y revisar | Build exitoso y URL pública verificada; documentar configuración real | RNF09 | Alta | Terminado | M | Nahuel Argandoña | TK13 | 14 | 1 | CP12

## INVEST
Revisión INVEST — Historias de usuario
Revisión inicial pendiente. Seleccionar Sí o No por criterio; no se asume cumplimiento sin revisión.
Historia | Independiente | Negociable | Valiosa | Estimable | Pequeña | Testeable | Resultado | Observaciones
HU01 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU02 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU03 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU05 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU07 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU08 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Confirmar playlist antes de comprometer
HU09 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Revisar criterios y dependencias antes de seleccionar
HU10 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Refinar alcance antes de estimar
HU11 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Cumple | Refinar alcance antes de estimar

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad — Requisitos a evidencias
Los estados y evidencias se vinculan al Sprint Backlog. Las pruebas se consultan por su ID en las hojas TC.
Requisito | Historia | Tarea | Caso de prueba | Estado tarea | Evidencia / Observación
RNF06 | Transversal | TK01 | CP12 | Completado
RNF09 | Transversal | TK01 | CP12 | Completado
RF01 | HU01 | TK02 | CP01 | Completado
RF06 | HU01 | TK02 | CP01 | Completado
RF02 | HU02 | TK03 | CP02, CP03 | Completado
RF03 | HU02 | TK03 | CP02, CP03 | Completado
RF04 | HU03 | TK04 | CP04 | Completado
RF07 | HU04 | TK05 | CP06 | Terminado
RF08 | HU04 | TK05 | CP06 | Completado
RF09 | HU05 | TK06 | CP07 | Completado
RF10 | HU06 | TK07 | CP07, CP12 | Completado
RF13 | HU06 | TK07 | CP07, CP12 | Completado
RF05 | HU07 | TK08 | CP05 | Completado
RF11 | HU08 | TK09 | CP08 | Completado
RF12 | HU09 | TK10 | CP09 | Completado
RNF01 | Transversal | TK11 | CP10, CP11 | Completado
RNF02 | Transversal | TK11 | CP10, CP11 | Completado
RNF03 | Transversal | TK11 | CP10, CP11 | Completado
RNF04 | Transversal | TK11 | CP10, CP11 | Completado
RNF08 | Transversal | TK11 | CP10, CP11 | Completado
RNF05 | Transversal | TK12 | CP12 | Completado
RNF07 | Transversal | TK12 | CP12 | Completado
RNF10 | Transversal | TK13 | CP01–CP12 | Completado
RNF09 | Transversal | TK14 | CP12 | Completado
RF14 | HU10 | Por definir | Por definir |  | Etapa posterior
RF15 | HU11 | Por definir | Por definir |  | Etapa posterior

## Gantt
Diagrama de Gantt — Sprint 1
Secuencia propuesta de 14 días relativos. No representa fechas acordadas; modificar inicio/duración en Sprint 1.
ID | Tarea | Estado | Inicio relativo | Duración | Fin relativo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14
TK01 | Configurar Angular y build | Completado | 1 | 2 | 2 | bar: Día 1 to Día 14
TK02 | Crear inicio y biografía | Completado | 3 | 2 | 4 | bar: Día 3 to Día 4
TK03 | Implementar navegación y menú móvil | Completado | 3 | 2 | 4 | bar: Día 1 to Día 14
TK04 | Implementar temas | Completado | 5 | 1 | 5 | bar: Día 5
TK05 | Cargar experiencia y formación | Completado | 5 | 1 | 5 | bar: Día 1 to Día 14
TK06 | Presentar PintaEbook | Completado | 6 | 1 | 6 | bar: Día 6
TK07 | Crear contacto y pie de página | Completado | 6 | 1 | 6 | bar: Día 1 to Día 14
TK08 | Implementar carrusel | Completado | 7 | 1 | 7 | bar: Día 7
TK09 | Configurar Spotify | Completado | 7 | 1 | 7 | bar: Día 1 to Día 14
TK10 | Crear botón volver al inicio | Completado | 8 | 1 | 8 | bar: Día 8
TK11 | Revisar responsive y accesibilidad | Completado | 9 | 2 | 10 | bar: Día 1 to Día 14
TK12 | Optimizar recursos y metadatos | Completado | 11 | 1 | 11 | bar: Día 11
TK13 | Ejecutar pruebas y corregir defectos | Completado | 12 | 2 | 13 | bar: Día 1 to Día 14
TK14 | Publicar en Vercel y revisar | Completado | 14 | 1 | 14 | bar: Día 14

## TC Funcionales
Casos de prueba — Funcionales
Estado inicial NOT RUN. Completar fecha, entorno, resultado real y evidencia al ejecutar; PASS exige cumplir el resultado esperado.
ID | Título | Requisitos | Historia | Tarea | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Prioridad | Etiquetas | Evidencia | Diseñado por | Fecha ejecución | Entorno / Resultado real
CP01 | Presentación | RF01, RF06 | HU01 | TK02 | Sitio disponible; foto suministrada | Datos del perfil y configuración del sitio | Abrir inicio y Sobre mí; comparar datos y observar foto | Nombre, biografía y tecnologías correctos; imagen sin deformación | PASS | Alta | Funcional |  | Nahuel Argandoña
CP02 | Enlaces internos | RF02 | HU02 | TK03 | Secciones cargadas | Datos del perfil y configuración del sitio | Activar cada enlace de navegación en escritorio y móvil | Destino correcto; título no oculto por barra fija | PASS | Alta | Funcional |  | Nahuel Argandoña
CP03 | Menú móvil | RF03 | HU02 | TK03 | Viewport móvil | Datos del perfil y configuración del sitio | Abrir menú; recorrer con teclado; activar enlace; cerrar | Controles accesibles, foco visible y menú operable | PASS | Alta | Funcional / Accesibilidad |  | Nahuel Argandoña
CP04 | Tema y persistencia | RF04 | HU03 | TK04 | Almacenamiento habilitado y luego restringido | Datos del perfil y configuración del sitio | Alternar tema; recargar; repetir con almacenamiento restringido | Preferencia conservada cuando es posible; sitio utilizable si no lo es | PASS | Media | Funcional |  | Nahuel Argandoña
CP05 | Carrusel | RF05 | HU07 | TK08 | Tres diapositivas disponibles | Datos del perfil y configuración del sitio | Usar anterior, siguiente, indicadores y teclado | Contenido recorrible, indicador activo y sin avance forzado rápido | PASS | Media | Funcional / Accesibilidad |  | Nahuel Argandoña
CP06 | Trayectoria | RF07, RF08 | HU04 | TK05 | Datos originales disponibles | Datos del perfil y configuración del sitio | Comparar roles, organizaciones, fechas y títulos con prompt | Sin datos inventados; tecnicatura en curso y título intermedio diferenciados | PASS | Alta | Contenido |  | Nahuel Argandoña
CP07 | Enlaces externos | RF09, RF10 | HU05, HU06 | TK06, TK07 | Acceso a internet | Datos del perfil y configuración del sitio | Abrir demo, dos repositorios, GitHub y LinkedIn | Destinos previstos; enlaces descriptivos y atributos adecuados | PASS | Alta | Funcional |  | Nahuel Argandoña
CP08 | Spotify | RF11 | HU08 | TK09 | Playlist confirmada; servicio externo disponible | Datos del perfil y configuración del sitio | Abrir sección; comprobar ausencia de autoplay; iniciar y pausar | Reproductor adaptable y reproducción voluntaria | PASS | Baja | Integración externa |  | Nahuel Argandoña
CP09 | Volver al inicio | RF12 | HU09 | TK10 | Página con desplazamiento | Datos del perfil y configuración del sitio | Bajar; activar botón; repetir con movimiento reducido | Control visible al bajar y retorno correcto sin movimiento excesivo | PASS | Baja | Funcional |  | Nahuel Argandoña

## TC Accesibilidad
Casos de prueba — Accesibilidad
Estado inicial NOT RUN. Completar fecha, entorno, resultado real y evidencia al ejecutar; PASS exige cumplir el resultado esperado.
ID | Título | Requisitos | Historia | Tarea | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Prioridad | Etiquetas | Evidencia | Diseñado por | Fecha ejecución | Entorno / Resultado real
CP10 | Diseño responsive | RNF01 | HU02 | TK11 | Navegador con herramientas responsive | 360 / 768 / 1440 px | Revisar sitio en 360, 768 y 1440 px; recorrer secciones | Sin desbordamiento horizontal ni controles superpuestos | PASS | Alta | Responsive |  | Nahuel Argandoña
CP11 | Teclado y contraste | RNF02, RNF03, RNF04, RNF08 | HU02, HU03, HU07 | TK11 | Ambos temas disponibles | Datos del perfil y configuración del sitio | Recorrer con Tab/Enter/Espacio; revisar foco, contraste y movimiento reducido; registrar navegador | Controles utilizables, contenido legible y preferencias respetadas | PASS | Alta | Accesibilidad |  | Nahuel Argandoña

## TC Despliegue
Casos de prueba — Despliegue
Estado inicial NOT RUN. Completar fecha, entorno, resultado real y evidencia al ejecutar; PASS exige cumplir el resultado esperado.
ID | Título | Requisitos | Historia | Tarea | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Prioridad | Etiquetas | Evidencia | Diseñado por | Fecha ejecución | Entorno / Resultado real
CP12 | Build y publicación | RF13, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF10 | Transversal | TK01, TK07, TK12, TK13, TK14 | Configuración real y contenido validados | Datos del perfil y configuración del sitio | Ejecutar build; publicar; revisar carga directa, recursos, año, metadatos y Lighthouse; registrar URL e informe | Build exitoso, sitio disponible y datos correctos; métricas registradas sin resultados supuestos | PASS | Alta | Despliegue / Calidad |  | Nahuel Argandoña